**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2017 год**

 Постановлением администрации муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 16.06.2017 № 33-п (в редакции № 96-п от 29.12.2017) утверждена муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

 Целью данной программы является улучшение условий жизнедеятельности, сбалансированное, комплексное  развитие территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту- муниципальное образование Красновский сельсовет).

 Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Красновский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2017 год.

 Расходы бюджета муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 7650 тыс.руб в том числе на реализацию муниципальной программы в 2017 году произведены в сумме 7427 тыс. руб., при плане в сумме 7667 что составило 97 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Красновский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 77,1 тыс. рублей.

Степень выполнения мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» и осуществлении реализация 7 подпрограмм за период 2017 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 100%

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

 Уровень финансирования расходов по итогам 2017 года составила 0.97 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . показатель эффективности реализации Программы за 2017 год равен ((1:1)\*7)):7 :(7650:7889)x100% = 1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.

 **Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | отчетный год |
|  | план | факт на 31.12.2017 |
| Муниципальная программа **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Красновский сельсовет»** |
| 1.1 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | Кол-во | 0,00 | 0,00 | Необходимость в проведении текущего ремонта автомобильных дорог в 2017 году отсутствовала.  |
| 1.2 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда |
| Подпрограмма 2 **«Организация деятельности муниципального образования Красновский сельсовет на решение вопросов местного значения и иные мероприятия в области муниципального управления на 2017 – 2021 годы»»** |
| 2.1 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством |  | нет | нет | Всего 51 обращение |
| 2.2 |  Увеличение общего объема расходов бюджета сельского поселения в расчете на одного жителя администрации | тыс.руб./ на 1 жит | 7,3 | 7,0 |  |
| 2.3 | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов / в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации / в % от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 |  |
| 2.5 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | чел. | 1 | 1 |  |
| 2.6 | Количество граждан, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | чел. | 1 | 1 |  |
| 2.7 | Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от  общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | нет | нет |  |
| 2.8 | Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета) | % | 100 | 100 |  |
| 2.9 | Уровень расходов на обслуживание муниципального долга  (в % от объема расходов, за исключением субвенций) | % | 0 | 0 |  |
| 2.10 | Увеличение расходов бюджета сельского поселения на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя сельского поселения\* | тыс.руб./ на 1 жителя | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 **«Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Красновский сельсовет на 2017-2021 годы»»** |
| 3.1 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 |  |
| 3.2 |  Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 **«Развитие культуры на территории МО Красновский сельсовет на 2017-2021 годы»** |
| 4.1 |  Количество культурно массовых мероприятий | единиц | 20 | 20 |  |
| 4.2 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | % | 30,0 | 30,0 |  |
| 4.3 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | % | 15,0 | 15,0 |  |
| Подпрограмма 5 **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Красновский сельсовет на 2017-2021 годы»** |
| 5.1 | Доля численности населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек | 120 | 120 |  |
| 5.2 | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом  | % | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма 6 **«Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Красновский сельсовет на 2017-2021 г»»** |
| 6.1 | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 7 **«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Красновский сельсовет»** |
| 7.1 | Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения | м | 3,5 | 3,5 |  |
| 7.2 | Количество освещенных улиц населенных пунктов | единиц | 27 | 27 |  |
| 7.3 | Количество убранных несанкционированных свалок | единиц | 0 | 0 |  |
| 7.4 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | единиц | 8 | 8 |  |
| 7.5 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 6 | 6 |  |
| 7.6 | Скашивание сорной растительности | га | 1,1 | 1,1 |  |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на

 2017-2021 годы» за 2017 год

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  Расходы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью  | Утверждено в муниципальной программе  | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальнаяпрограмма | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 год» | Администрация Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 015 | Х |  | 5095 | 7667 | 7427 | 240 |
| **1.1** | **Подпрограмма 1** | «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Красновский сельсовет» | Администрация Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 015 | 0409 |  | 670 | 917 | 796 | 121 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.01 | «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 015 | 0409 | 0710170090 | 670 | 917 | 796 | 121 |
| **1.2** | **Подпрограмма 2** | «Организация деятельности муниципального образования Красновский сельсовет по решению вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы»; | Администрация Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 015 | 0100 |  | 1554 | 1575 | 1574 | 1 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.01 | Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования и местной администрации |  | 015 | 0102 | 0720110030 | 495 | 462 | 462 | 0 |
|  | 015 | 0104 | 0720110040 | 1059 | 1113 | 1112 | 1 |
| **1.3** | **Подпрограмма 3** | «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Красновский сельсовет на 2017-2021 годы»; | Администрация Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 015 | 0309 |  | 385 | 376 | 376 | 0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.01 | Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |  | 015 | 0309 | 0730170060 | 385 | 376 | 376 | 0 |
| **1.4** | **Подпрограмма 4** | «Развитие культуры на территории МО Красновский сельсовет на 2017-2021 годы**»** | Администрация Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 015 | 0801 |  | 1675 | 1777 | 1675 | 102 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.01 | Развитие клубной системы |  | 015 | 0801 | 0740170200 | 1334 | 1300 | 1198 | 102 |
|  | 015 | 0801 | 07401S1030 | 0 | 117 | 117 | 0 |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 4.02 | Библиотечное обслуживание посетителей библиотек |  | 015 | 0801 | 0740270210 | 341 | 312 | 312 | 0 |
|  | 015 | 0801 | 07402S1030 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| **1.5** | **Подпрограмма 5** | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Красновский сельсовет на 2017-2021 годы»  | Администрация Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 015 | **1101** |  | **5** | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.01 | Организация и проведение мероприятий по физической культуре и спорту |  | 015 | 1101 | 0750170310 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **1.6** | **Подпрограмма 6** | «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Красновский сельсовет на 2017-2021 годы**»**  | Администрация Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 015 | 0203 |  |  68 | 68 | 68 | 0 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.01 | Осуществление органом местного самоуправления полномочий по финансированию первичного воинского учета  |  | 015 | 0203 | 0760151180 | 68 | 68 | 68 | 0 |
| **1.7** | **Подпрограмма 7** | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Красновский сельсовет | Администрация Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 015 | 0502 |  | 738 | 2954 | 2938 | 16 |
| 1.7.1 | Основное мероприятие 7.01 | Основное мероприятиеОрганизация и проведение мероприятий по проведению капитального ремонта |  | 015 | 0501 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1 | Основное мероприятие 7.01 | Основное мероприятиеМодернизация объектов комунального хозяйства |  | 015 | 0502 | 07702S0450 | 738 | 2954 | 2938 | 16 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 год» |  | **1** |
| Подпрограмма 1«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Красновский сельсовет» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 2 «Организация деятельности муниципального образования Красновский сельсовет по решени вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы»; | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Красновский сельсовет на 2017-2021 годы»»; | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 4 «Развитие культуры на территории МО Красновский сельсовет на 2017-2021 годы  | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Красновский сельсовет на 2017-2021 годы»  | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 6 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Красновский сельсовет на 2017-2021 годы»  | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 7 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Красновский сельсовет»  | Rп/п | **1** |