**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы** **«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХСИТУАЦИЙ И СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2018 – 2020 ГОДЫ"**

**за 2018 год**

Постановлением администрации муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 17.10.2018 № 64-п утверждена муниципальная Программа Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2018 - 2020 годы. Основной целью Программы является повышение готовности населения к действиям в случаи чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении. Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Красновский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2018 год.

Расходы бюджета на реализацию программы муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 407 тыс.руб., при плане в сумме 408 тыс.руб.

Степень выполнения мероприятий программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2018 - 2020 годы.» муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области за период 2018 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы .

Методика оценки эффективности реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

, 

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий

Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень количественных показателе составляет

Уровень финансирования расходов по итогам 2018 года составила 1.0 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . показатель эффективности реализации Программы за 2018 год равен n=1:1+20:20+20:20+ =3:3=1

Z=407:408=1

R=1 :1=1

Эффективность составила 1 согласно методики, признается высокой.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «комплексного развития системы транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017 – 2026 годы» **за 2018г**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная  программа | «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2018 - 2020 год | всего, в том числе: | 015 | Х |  | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Администрация муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 015 | Х | 0700000000 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 3.01 | «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований сельских поселений» | всего, в том числе | 015 | X | 0730170000 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Администрация муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 015 | 0309 | 0730170060 | 408 | 408 | 408 | 408 |